## Sprint-Log
IHK Sprint-Log · <03/2025> · <Gruppe_6>
Sprint | User Story | Aufgabe | Verantwortlich | Status | Definition of Done | Blocker | Entscheidung | Anpassungen | Sprint-Tag | Erledigt-Tag | Notizen
Sprint 1 |  | Projekt-Brief gemeinsam lesen | alle | Fertig | Alle Gruppenmitglieder kennen den Auftrag und die Daten
Sprint 1 |  | Datensatz herunterladen und erstmals öffnen | A | Fertig | Datei lädt in pandas/Tableau ohne Fehler
Sprint 1 |  | Erste Datenqualitätsprüfung (fehlende Werte / Formate / Duplikate / Ausreißer) | A | Fertig | Liste der 5–8 Qualitätsprobleme erstellt und dokumentiert
Sprint 1 |  | Werkzeug-Setup (Python, github, Google Sheets, Google Docs) |  | Zu erledigen | Alle drei Personen können die CSV öffnen und eine Aggregation berechnen
Sprint 1 |  | Kapitel 1 (Ist-Zustand) im Berichts-Template entwerfen | A | Zu erledigen | Ca. 1–2 Seiten Entwurf in der Vorlage
Sprint 1 |  | 3 User Stories formulieren | A, B, C | Zu erledigen | User Stories im Sprint-Log oder in separater Tabelle dokumentiert
Sprint 1 |  | ML-Canvas-Felder „Value Proposition" und „Data Sources" befüllen | C | Zu erledigen | Beide Felder in der Canvas-Vorlage ausgefüllt
Sprint 1 |  | Sprint-1-Retrospektive durchführen | A, B, C | Zu erledigen | Ca. 30 min Meeting; Erkenntnisse im Sprint-Log dokumentiert
Sprint 1 |  | Datumsformate vereinheitlichen | A | Zu erledigen | Alle Datumsspalten als echter Datums-Typ
Sprint 1 |  | Tippfehler in kategorialen Feldern normalisieren | A | Zu erledigen | Mapping-Wörterbuch verwendet; eindeutige Werte pro Feld
Sprint 1 |  | Zahlen aus Textspalten parsen (z. B. Euro-Format oder Einheiten-Suffixe) | A | Zu erledigen | Alle vormals als Text gehaltenen Zahlspalten als float
Sprint 1 |  | Fehlende Werte sinnvoll behandeln | A | Zu erledigen | Strategie pro Spalte dokumentiert und begründet
Sprint 1 |  | Duplikate identifizieren und entfernen | A | Zu erledigen | Anzahl Duplikate dokumentiert; drop_duplicates angewendet
Sprint 1 |  | Ausreißer bewerten und Entscheidung dokumentieren | A | Zu erledigen | Ausreißer-Liste mit Entscheidung (cap / drop / NaN) im Bericht
Sprint 2 |  | Vollständiges ML Canvas (alle 10 Felder) erstellen | C | Zu erledigen | Canvas-Vorlage vollständig ausgefüllt
Sprint 2 |  | Explorative Datenanalyse (Verteilungen / Korrelationen / Saisonalität) | B | Zu erledigen | Mindestens 4 aussagekräftige Visualisierungen
Sprint 2 |  | Workflow-Dokumentation für Kapitel 4 beginnen |  | Zu erledigen | Quelle / Import / Bereinigung dokumentiert
Sprint 2 |  | Sprint-2-Retrospektive durchführen |  | Zu erledigen | Erkenntnisse im Sprint-Log dokumentiert
Sprint 3 |  | Modell trainieren (Klassifikation / Regression / Anomalie-Erkennung) |  | Zu erledigen | Modell trainiert und auf Test-Set bzw. zeitlich getrenntem Test-Zeitraum evaluiert
Sprint 3 |  | Feature Importance auswerten (vorzugsweise Permutationsverfahren) — bei Anomalie-Aufgabe zusätzlich Residuenanalyse |  | Zu erledigen | Tabelle mit Top-Features bzw. Residuen-Verteilung und kurzer Interpretation
Sprint 3 |  | Dashboard / Visualisierungen für die Präsentation erstellen |  | Zu erledigen | Mindestens ein Dashboard mit den zentralen Erkenntnissen
Sprint 3 |  | Kapitel 3 (Projektplanung) ausarbeiten |  | Zu erledigen | Kapitel 3 Entwurf im Berichts-Template; Mindestumfang erreicht
Sprint 3 |  | Kapitel 4 (Workflow + Ergebnisse) ausarbeiten |  | Zu erledigen | Kapitel 4 Entwurf im Berichts-Template; Mindestumfang erreicht
Sprint 3 |  | Bericht insgesamt durchsehen und einreichen |  | Zu erledigen | PDF an Tutor übergeben
Sprint 3 |  | Sprint-3-Retrospektive durchführen |  | Zu erledigen | Erkenntnisse im Sprint-Log dokumentiert
Finalisierung |  | Letzter Bericht-Feinschliff (Formatierung / Quellen / Tippfehler) |  | Zu erledigen | Bericht erfüllt alle IHK-Formatvorgaben
Finalisierung |  | Persönliches Fazit zu den Lernerfahrungen ergänzen |  | Zu erledigen | Fazit in Kapitel 3 oder als Schluss-Sektion
Finalisierung |  | Ausblick für die Beispiel-Organisation ergänzen |  | Zu erledigen | Ausblick als Schluss-Sektion des Berichts
Finalisierung |  | Live-Workflow-Demo einüben |  | Zu erledigen | Demo läuft in 15 min ohne Stockungen
Finalisierung |  | Gruppenpräsentation einüben |  | Zu erledigen | 30 min Präsentation durchgesprochen; Zeit eingehalten
Finalisierung |  | Individuelle Fachgespräch-Vorbereitung pro Person |  | Zu erledigen | Jede Person hat 10 Fragen pro Kapitel beantwortet
Finalisierung |  | Mock-Prüfung mit Tutor |  | Zu erledigen | Mock-Prüfung absolviert; Tutor gibt Bereit-/Nicht-Bereit-Status

## User Stories
User Stories
ID | Rolle | Ziel | Nutzen
US-1 | Stefan Lechtenberg - Bereichsleiter Energiebeschaffung (Sponsor) | Genaue Verbrauchsprognose für den Folgemonat | Optimierung der Beschaffung: Die monatliche Strombeschaffung erfolgt vorausschauend. Schlechte Verbrauchsprognosen führen zu kostspieligen Spotmarkt-Käufen oder Verkäufen
US-2 | Anke Bürger - Leiterin Netzmanagement | Anomalie-Hinweise pro Zähler | Schnellere Wartungsentscheidungen: Ungewöhnlich hoher oder niedriger Verbrauch ist häufig ein Hinweis auf Defekte, undetektierte Leitungsverluste, falsch ausgelesene Zähler oder Abrechnungsfehler. Aktuell werden Anomalien meist erst beim Quartalsabschluss bemerkt — manchmal Monate zu spät.
US-3 | Henrik Maaß - Senior-Datenanalyst | Dokumentierte und reproduzierbare Pipeline | Nachvollziehbare Anomalie-Definition für erneute Ausführung und Weiterentwicklung

## Retrospektiven
Sprint-Retrospektiven
Am Ende jedes Sprints ausfüllen. Speist direkt Kapitel 3.5 des IHK-Berichts.
Sprint | Was lief gut? | Was lief nicht? | Was ändern wir?
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Finalisierung

## Anleitung
Anleitung — Sprint-Log der IHK-Projektarbeit
1. Ihre Kopie umbenennen zu: sprint_log_cohort<XY>_group<N>.xlsx
2. Diese Datei liegt im gemeinsamen Cohort-Drive-Ordner Ihrer Gruppe.
3. Führen Sie das Sprint-Log LIVE während des Projekts — nicht rückwirkend.
Was Sie in jeder Zeile eintragen:
· Aufgabe — eine Zeile pro Aufgabe. Keine Essays.
· Verantwortlich — genau EINE Person pro Aufgabe.
· Definition of Done — konkret und prüfbar.
· Entscheidung — jede fachliche Wahl mit Begründung.
· Anpassung — was zwischen Sprints geändert wurde und warum.
Reiter erklärt:
· Sprint-Log — die tägliche Aufgabenliste.
· User Stories — 3–5 Stories im Format „Als … möchte ich … damit …“.
· Retrospektiven — Ende-Sprint-Review, speist Kapitel 3.5 des Berichts.
Warum das wichtig ist:
Kapitel 3 des IHK-Berichts ist 30 von 70 Punkten. Er wird aus diesem Log aufgebaut.
Wer das Log leer lässt, rekonstruiert Kapitel 3 in der letzten Woche — und die
Prüfungskommission erkennt das.
Fragen an Ihre:n Tutor:in in den wöchentlichen Check-ins.